## Gantt Chart Template
Para editar esta plantilla de diagrama de Gantt, debe hacer una copia en su Drive: Vaya a Archivo> Hacer una copia. Gestione sus proyectos con la ayuda del software de diagramas de Gantt GanttPRO
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2021-08-29 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2021-08-29 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03
PROYECTO Fase 01 | 2021-07-20 | 2021-08-05 | Diseñador UI | Terminado
Crear La BD tabla articulos | 2021-07-21 | 2021-07-22 | Admin bases Datos | Abierto
Crear Tabla Usuarios | 2021-07-21 | 2020-07-22 | Admin bases Datos | Terminado
Diseñar la pantalla CRUD,art | 2021-07-20 | 2020-07-24 | Admin bases Datos | Terminado
Crear BDUsuarios | 2021-07-23 | 2020-07-24 | Admin bases Datos | Terminado
Diseñar la pantalla Login | 2021-07-20 | 2020-07-24 | Diseñador UI | Terminado
Maquetacion, CSS | 2021-07-25 | 2020-07-25 | Maquetador UI | Terminado
Crear Diagrama Clases Diseño | 2021-07-26 | 2020-01-13 | Desarrolador Backend | Terminado
Crear Contolador Usuario | 2020-01-09 | 2020-01-14 | Desarrolador Backend | Terminado
Crear Vistar Uusario | 2020-01-10 | 2020-01-13 | Desarrolador Frontend | Terminado
Crear Modelo Usuario | 2020-01-11 | 2020-01-11 | Desarrolador Backend | Terminado
Crear Contolador Articulos | 2020-01-12 | 2020-01-12 | Desarrolador Backend
Crear Vistar Articulos | 2020-01-13 | 2020-01-13 | Desarrolador Frontend
Crear Modelo Articulos | 2020-01-14 | 2020-01-18 | Diseñador UI
Proyecto Fase 02 | 2020-01-15 | 2020-01-19 | Diseñador UI
PROYECTO Fase 02 | 2020-01-07 | 2020-01-26
Crear Tabla proveedores | 2020-01-08 | 2020-01-14
Tarea 2 | 2020-01-09 | 2020-01-12
Tarea 3 | 2020-01-10 | 2020-01-13
Subtarea 3.1 | 2020-01-11 | 2020-01-11
Subtarea 3.2 | 2020-01-12 | 2020-01-12
Subtarea 3.3 | 2020-01-13 | 2020-01-13
Tarea 4 | 2020-01-14 | 2020-01-16
Tarea 5 | 2020-01-31 | 2020-01-17 | Andrew | En progreso
Tarea 6 | 2020-01-16 | 2020-01-18
Subtarea 6.1 | 2020-01-17 | 2020-01-17
Subtarea 6.2 | 2020-01-18 | 2020-01-18
Subtarea 6.3 | 2020-01-19 | 2020-01-19
Tarea 7 | 2020-01-20 | 2020-01-23
Tarea 8 | 2020-01-24 | 2020-01-27
Insertar nuevas filas arriba de esta

## Assignees and Status
Miembros | Status
Diseñador UI | Abierto
Maquetador UI | Cerrado
Desarrolador Frontend | Terminado
Desarrolador Backend | En progreso
Admin bases Datos
Sydadmin
dfdfdf